## Ke hoach 9 tuan
KẾ HOẠCH PROJECT SMART STRAWBERRY FARM – 9 TUẦN
Mục tiêu: ESP32 (đơn giản hoá) + IoT + MQTT/Backend + React Native + AI nhận diện bệnh lá dâu + tích hợp demo
Tuần | Mục tiêu chính | Hardware / ESP32 | Backend / MQTT | React Native | AI / Computer Vision | Tích hợp & kiểm thử | Deliverable | Hoàn thành
1 | Phân tích & thiết kế | Chốt ESP32, DHT11 (nhiệt độ/độ ẩm), cảm biến độ ẩm đất, relay 2 kênh, LED, 1 bơm mini dùng chung cho phun sương/tưới; vẽ sơ đồ mạch | Chốt MQTT, backend, database; thiết kế topic và JSON payload | Thiết kế wireframe: Dashboard, Monitoring, Control, AI | Kiểm tra dataset: class, số ảnh/class, chất lượng; chia train/val/test | Vẽ System Architecture; chia repo và quy ước code | Sơ đồ hệ thống + danh sách linh kiện + backlog 9 tuần | ☑ Đã xong
2 | Prototype phần cứng & nền tảng | Đọc DHT22 + soil moisture; test relay với LED/bơm; đảm bảo nguồn riêng cho bơm | supper base | Khởi tạo React Native project; dựng navigation + UI khung | EDA dataset; resize, normalize, augmentation cơ bản | Test ESP32 độc lập; ghi lại lỗi phần cứng | ESP32 đọc sensor ổn + MQTT test + app chạy được | ☐ Chưa xong
3 | Kết nối IoT end-to-end | ESP32 gửi temperature/humidity/soil moisture qua MQTT | Nhận MQTT, lưu dữ liệu database; tạo API đọc sensor | Dashboard hiển thị dữ liệu thật từ backend | Baseline model đầu tiên (CNN/Transfer Learning) | Test luồng ESP32 → MQTT → Backend → App | Dashboard có dữ liệu thật + model baseline | ☐ Chưa xong
4 | Điều khiển thiết bị | Nhận command MQTT; điều khiển LED và bơm (phun sương/tưới) qua relay | API/command flow cho device control; lưu trạng thái thiết bị | Màn hình Control: ON/OFF + Manual/Auto | Tune model; so sánh MobileNetV3/EfficientNet/ResNet nếu đủ thời gian | Test điều khiển từ điện thoại đến phần cứng | Bấm app → thiết bị thật ON/OFF | ☐ Chưa xong
5 | Hoàn thiện AI | Ổn định sensor và cơ cấu bơm | API upload ảnh / gọi AI (nếu chạy server) | Màn hình AI: chụp/chọn ảnh + hiển thị kết quả | Train model chính; confusion matrix, precision, recall, F1; lưu best model | Test AI với ảnh thực tế khác dataset | Model đạt kết quả mục tiêu + AI chạy qua app | ☐ Chưa xong
6 | Automation & cảnh báo | Lập trình AUTO: soil khô → bơm tưới; humidity thấp → bơm phun sương (dùng chung 1 bơm, đổi chế độ béc phun) | Lưu event/alert; chuẩn bị notification | Hiển thị AUTO mode, trạng thái thiết bị, cảnh báo | Thử Grad-CAM hoặc phân tích lỗi nếu còn thời gian | Test ngưỡng và hysteresis; tránh relay bật/tắt liên tục | Auto mode + cảnh báo hoạt động ổn | ☐ Chưa xong
7 | Tích hợp toàn hệ thống | Đóng gói mô hình, cố định dây/mạch, kiểm tra nguồn | Ổn định MQTT/API/database; xử lý mất kết nối | Dashboard + Monitoring + Control + AI hoàn chỉnh | Tích hợp model cuối cùng; tối ưu inference nếu cần | Chạy full flow nhiều lần; ghi log lỗi | Bản MVP hoàn chỉnh chạy end-to-end | ☐ Chưa xong
8 | Test, tối ưu & hoàn thiện giao diện | Test liên tục, sensor calibration, xử lý lỗi | Test tải nhẹ, reconnect MQTT, dữ liệu thiếu | UI/UX, biểu đồ, lịch sử, loading/error states | Kiểm tra các class dễ nhầm; chuẩn bị bảng kết quả | Test demo theo kịch bản; sửa bug ưu tiên cao | Release candidate + checklist lỗi gần như bằng 0 | ☐ Chưa xong
9 | Demo & báo cáo | Lắp mô hình đẹp, chuẩn bị dây nguồn và thiết bị dự phòng | Chuẩn bị server/database ổn định, backup | Hoàn thiện app và luồng demo | Chuẩn bị slide: dataset, model, metrics, confusion matrix, demo | Chạy rehearsal từ đầu đến cuối; phân công người thuyết trình | Bản final + slide + video/demo backup + tài liệu | ☐ Chưa xong

## Theo doi cong viec
Tuần | Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Tên |  | Hoàn thành
1 | Chốt linh kiện + kiến trúc hệ thống | Hardware | Xong | Thi | esp32, dht11, độ ẩm đất, quạt, relay, đèn | ☑ Đã xong
1 | Chốt dataset + class AI | AI | Xong | Phát + Sơn | MobileNetV3-Large+ dataset | ☑ Đã xong
2 | Đọc DHT22 + soil sensor | Hardware | Xong | Sơn + Kiet |  | ☑ Đã xong
2 | Khởi tạo React Native | Mobile | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
3 | ESP32 publish sensor | Hardware | Xong | Sơn + Kiet |  | ☑ Đã xong
3 | Lưu sensor vào database | Backend | Xong | Sơn + Kiet | supabase | ☑ Đã xong
3 | Dashboard dữ liệu thật | Mobile | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
3 | Train AI baseline | AI | Xong | Phát |  | ☑ Đã xong
4 | Điều khiển đèn/ quạt | Hardware | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
4 | Control API | Backend | Xong | Thi + Sơn |  | ☑ Đã xong
4 | Màn hình Control | Mobile | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
5 | Train model chính + đánh giá | AI | Xong | Phát + Kiet |  | ☑ Đã xong
5 | Tích hợp AI API | Backend + AI | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
5 | Màn hình AI | Mobile | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
6 | Chế độ Auto | Hardware | Xong | Sơn + Kiet |  | ☑ Đã xong
7 | Tích hợp full hệ thống | Tất cả | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
8 | Bug fixing + UI polish | Tất cả | Xong | Thi |  | ☑ Đã xong
9 | Demo rehearsal + slide + báo cáo | Tất cả | Xong |  |  | ☑ Đã xong
Link bài báo | https://drive.google.com/file/d/1HB_j64FGhVi8hw4kNaPJipYhG5oDxw9W/view?usp=sharing
| https://drive.google.com/file/d/13jJ_oKnQPjLDs2qDPCHMiBtfPZt8DRPa/view?usp=sharing |  |  | (dataset)
phát làm AI
dataset_new | https://drive.google.com/drive/folders/1Ft1sX5HOrAuV7tHm2lCnf6HNWB3Bv3_Q?usp=sharing

## Milestone
Mốc | Cuối tuần | Phải đạt được | Nếu chưa đạt thì ưu tiên | Hoàn thành
M1 | Tuần 2 | Hardware cơ bản + MQTT hoạt động | Bỏ cảm biến phụ; tập trung ESP32 + DHT22 + soil + relay | ☐ Chưa xong
M2 | Tuần 3 | App đọc được dữ liệu thật | Tạm dùng UI đơn giản, không làm đẹp | ☐ Chưa xong
M3 | Tuần 4 | App điều khiển LED/mist/pump | Chỉ cần ON/OFF ổn định | ☐ Chưa xong
M4 | Tuần 5 | AI nhận diện bệnh chạy được | Chốt 1 model tốt nhất, không thử quá nhiều model | ☐ Chưa xong
M5 | Tuần 7 | Full MVP end-to-end | Đóng băng tính năng mới, chỉ sửa lỗi | ☐ Chưa xong
M6 | Tuần 9 | Demo + báo cáo hoàn chỉnh | Ưu tiên demo ổn định hơn tính năng nâng cao | ☐ Chưa xong